## Sheet1
MES Team Project |  |  | Period
|  |  | 5월 | [8 empty] | 6월
|  |  | 19(수) | 20(목) | 21(금) | 24(월) | 25(화) | 26(수) | 27(목) | 28(금) | 31(월) | 1(화) | 2(수) | 3(목) | 4(금) | 7(월) | 8(화) | 9(수) | 10(목) | 11(금) | 14(월) | 15(화) | 16(수) | 17(목) | 18(금) | 21(월) | 22(화) | 23(수) | 24(목) | 25(금) | 28(월) | 29(화) | 30(수)
계획 |  | 일정계획수립 | bar: 5월 19(수)
MES 공부
파트분배 | bar: 5월 19(수)
개발 초기 |  | 요구사항 확인 | bar: 5월 20(목)
UI 화면 설계 | bar: 5월 20(목) to 5월 21(금)
UI 화면 구현 | bar: 5월 21(금) to 5월 31(월)
DB 기초 설계 | bar: 5월 20(목) to 5월 21(금)
DB 제작 | bar: 5월 21(금) to 5월 31(월)
개발 중기 | Phase1 | 시스템관리 | bar: 6월 1(화) to 6월 7(월)
영업관리 | bar: 6월 1(화) to 6월 7(월)
구매/자재관리 | bar: 6월 1(화) to 6월 7(월)
생산관리공통 | bar: 6월 1(화) to 6월 7(월)
버퍼 | bar: 6월 8(화) to 6월 9(수)
| Phase2 | 시스템관리 | bar: 6월 10(목) to 6월 16(수)
영업관리 | bar: 6월 10(목) to 6월 16(수)
구매/자재관리 | bar: 6월 10(목) to 6월 16(수)
생산관리공통 | bar: 6월 10(목) to 6월 16(수)
| Phase3 | 시스템관리 | bar: 6월 17(목) to 6월 18(금)
영업관리 | bar: 6월 17(목) to 6월 18(금)
구매/자재관리 | bar: 6월 17(목) to 6월 18(금)
생산관리공통 | bar: 6월 17(목) to 6월 18(금)
| Adjust | UI 화면 조정 | bar: 6월 1(화) to 6월 18(금)
DB 자료 조정 | bar: 6월 1(화) to 6월 22(화)
개발 말기 |  | 예외 처리 | bar: 6월 21(월) to 6월 28(월)
문서 작업 | bar: 6월 22(화) to 6월 30(수)
동영상 촬영 | bar: 6월 25(금) to 6월 29(화)
발표 자료 준비 | bar: 6월 28(월) to 6월 30(수)